LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA

Piano organizzativo fasi A B C D

Gent.le dirigente, nel ringraziarla per la fiducia accordata alla nostra proposta, le comunichiamo alcuni aspetti organizzativi importanti per la riuscita dell’intero percorso. Come già indicato nella proposta, i docenti saranno coinvolti direttamente nella progettazione per competenze (fase A curricolo verticale e fase B UDA), nella sperimentazione in classe (fase C Attuazione UDA e pratiche didattiche innovative) e nella disseminazione delle pratiche sperimentate (fase D condivisione collegiale dei processi e dei risultati).

Per tutte le fasi (A,B,C,D) descritte analiticamente nella proposta, l’attività laboratoriale, sia in presenza che a distanza, esporrà concretamente i docenti all’uso delle tecnologie e contribuirà ad aumentare la loro self-efficacy attraverso le attività digitali svolte negli incontri in presenza e orientate a distanza dal gruppo di ricerca (coordinatori esterni previsti nella proposta).

In modo specifico, coerentemente con gli indirizzi ministeriali e con le azioni previste dal PNSD, nell’ambito del percorso proposto, i docenti sperimenteranno direttamente e in situazione laboratoriale e cooperativa, anche le seguenti attività digitali:

- Scrivere e revisionare on line in maniera collaborativa uno stesso contenuto

- Utilizzare strumenti di cloud computing per condividere risorse (Google Drive)

- Documentare processi di classe (foto, video) e creare una presentazione multimediale

FASE A: Progettazione curricolo verticale – italiano e matematica

- Costituire n. 6 Gruppi che lavoreranno:

in presenza (sulla base di un piano di lavoro definito autonomamente dalla scuola e coordinati da un docente coordinatore interno individuato dalla scuola) per l’elaborazione dei materiali sulla base del format e delle indicazioni operative che saranno fornite;

on line per la condivisione e il previsto coordinamento e feedback sui prodotti (secondo le scansioni temporali definite dal Gruppo di ricerca).

Compiti del coordinatore referente: assicurare che le attività siano svolte nei tempi previsti, raccogliere la documentazione amministrativa per la scuola, segnalare al dirigente della scuola eventuali difficoltà che rallentano le attività o esigenze organizzative per migliorare i processi in corso; coordinare la progettazione del curricolo in modo da condividerla nella progressione verticale (quali traguardi/obietti/atteggiamenti comuni tra gli ordini? quali connessioni e progressioni nel passaggio da un ordine all’altro … IN 2012 alla mano!), interagire con i coordinatori esterni (gruppo di ricerca) e riferire al gruppo.

Docenti coinvolti: docenti disponibili a partecipare attivamente al percorso laboratoriale.

- Ciascun gruppo deve essere formato da docenti provenienti dai diversi ordini di scuola.

- Per ogni gruppo di lavoro deve essere individuato un coordinatore referente per ogni gruppo.

- Tutti i docenti dovranno avere un account di posta elettronica Gmail (nel caso da attivare) da fornire compilando le schede e far pervenire al gruppo di ricerca tramite mail grupporicercacarlini@gmail.com almeno un paio di giorni prima dell’incontro con i coordinatori esterni previsto per il 18 febbraio 2017). Tale casella sarà indispensabile per accedere all’ambiente di lavoro cooperativo e condiviso in Drive con i colleghi del gruppo. E’ importante, pertanto, attivare caselle di posta elettronica gmail per tutti, se si mira ad una ricaduta ampia in termini di partecipazione al percorso laboratoriale e di sviluppo di competenze digitali trasversali.

- Inviare in tempi brevi all’indirizzo grupporicercacarlini@gmail.com e prima dell’incontro in presenza con i coordinatori esterni  i dati riguardanti i referenti di ciascun gruppo richiesti nella tabella allegata. L’invio anticipato è legato all’esigenza di preparare l’ambiente di lavoro in Drive.

- Ciascun gruppo negli incontri in presenza (compreso il primo con i coordinatori esterni) dovrà disporre dei seguenti strumenti e materiali (da predisporre per tempo onde evitare ritardi nell’inizio delle attività previste):

- n. 2 o 3 PC (sulla base degli ordini di scuola rappresentati e dei referenti) con connessione alla rete internet

- Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

- QdR Invalsi

- Linee guida IP e IT 2010

- Indicazioni nazionali per i licei 2010

FASI B e C: Progettazione UDA, sperimentazione e documentazione (livello classe)

Fase B: Progettazione UDA ed elaborazione strumenti valutativi

- Come indicato nella Proposta (Percorso formativo e articolazione) le fasi A e D – primo incontro in plenaria (16 febbraio) e ultimo incontro in plenaria – disseminazione (1 giugno) coinvolgono una rappresentanza di docenti delle scuole aderenti alla rete  della scuola.

La fase A (Workshop guidati dai coordinatori esterni per l’elaborazione curricolo verticale);

la fase B (progettazione UDA) e la fase C (sperimentazione) coinvolgono solo il gruppo ristretto dei  40 docenti sperimentatori disponibili a partecipare al percorso di ricerca-azione e a sperimentare il format di UDA per competenze e gli strumenti per la valutazione proposti ed elaborati in situazione peer to peer.

- Vanno costituiti gruppi di lavoro articolati per ordine di scuola e con massimo n.5/6 docenti  che progetteranno e sperimenteranno l’UDA per competenze.

- Per ciascun gruppo va individuato un referente che si raccorderà con i coordinatori esterni (gruppo di ricerca) per l’attività di feedback e per l’integrazione dei materiali.

- Anche per la progettazione dell’UDA si opererà in Drive, nell’ ambiente di lavoro predisposto dal gruppo di ricerca in cui si condivideranno materiali, suggerimenti e idee migliorative.

- Inviare al Gruppo di ricerca grupporicercacarlini@gmail.com  l’elenco dei gruppi con le seguenti specifiche: componenti e coordinatore.

Fase C: Sperimentazione in classe e documentazione dei processi

- In questa fase è molto importante la documentazione dei processi e dei risultati (anche con foto e brevi video significativi)

- Vanno previsti incontri in presenza, sulla base di un piano di lavoro definito autonomamente dalla scuola e coordinati in presenza dal coordinatore interno individuato dalla scuola per le seguanti attività:

- Confronto tra i componenti del Gruppo di lavoro  sull’andamento della sperimentazione in classe: punti di forza e criticità – nuove scelte;

- Condivisione impressioni, difficoltà, scoperte … e spunti, suggerimenti, proposte alternative all’interno del gruppo.

- Confronto documentazione (anche fotografica) delle attività in corso

- In questa fase i docenti confronteranno l’attività di documentazione anche fotografica (anche video con sequenze non superiori a 2-3 minuti) svolta per documentare azioni didattiche, strumenti, processi di apprendimento ed esperienze significative in corso.

- Confronto sull’esperienza: punti di forza, criticità emerse, soluzioni trovate, esiti ottenuti, miglioramenti registrati e aree di riferimento

- Fare un bilancio di gruppo dell’esperienza di sperimentazione realizzata e definire le modalità di restituzione in plenaria per un bilancio collegiale finale

FASE D: Disseminazione (livello scuola)

Fase D: Disseminazione

I referenti dei gruppi che hanno preso parte alle fasi B e C illustreranno l’esperienza e le pratiche didattiche sperimentate nell’incontro conclusivo di giugno, avvalendosi di presentazioni multimediali che documenteranno le fasi principali della sperimentazione attraverso i momenti più significativi dal punto di vista dell’innovazione didattica.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO

La valutazione del percorso formativo di ricerca e sperimentazione sarà effettuata con gli strumenti definiti dalla scuola.

Al termine di ciascuna fase il Gruppo di ricerca somministrerà un questionario anonimo di valutazione e di autovalutazione dell’esperienza realizzata, finalizzato a  riorientare scelte e rivedere modalità di lavoro per calibrarle alle esigenze dei corsisti.

CALENDARIO E IMPEGNI

- Fase A Progettazione curricolo verticale per competenze (italiano e matematica)

- 16 febbraio 2017  Incontro plenario in presenza sui seguenti contenuti (n.3 ore)

- Progettare il curricolo verticale per competenze: processi e struttura

- Didattica e ambienti di apprendimento per lo sviluppo di competenze

- Valutare e certificare le competenze

- 18 febbraio 2017 Incontro - Workshop guidati dai coordinatori esperti in presenza di orientamento alla progettazione del curricolo verticale

- n. X incontri per gruppi di lavoro (dipartimenti misti per ordini) organizzati dalla scuola e coordinati dal personale della scuola (1)

- Elaborazione curricolo verticale per competenze (definizione struttura, scelte didattiche e valutative condivise)

(1) L’attività dei gruppi sarà coordinata “a distanza” dai coordinatori esperti che invieranno osservazioni e feedback ai referenti dei gruppi della scuola per la condivisione e l’ulteriore riflessione nei gruppi

- Fase B Progettazione UDA per competenze ed elaborazione strumenti valutativi

- 24 marzo 2017 incontro di formazione con gruppo ristretto con il formatore (A. Carlini) di n.3 ore. Il gruppo è composto dai docenti che si impegnano nell’attività di ricerca e di sperimentazione in classe dei modelli e degli strumenti. Contenuti: Modelli metodologie e format da sperimentare e scelte organizzative per l’attività di ricerca e sperimentazione organizzazione dell’attività di sperimentazione.

- 25 marzo 2017 Incontro - Workshop guidati dai coordinatori esperti in presenza di orientamento alla progettazione del curricolo verticale

- n. X incontri per gruppi di lavoro (per ordine di scuola-team/consiglio) organizzati dalla scuola e coordinati dal personale della scuola (1)

- Elaborazione UDA per competenze disciplinari e trasversali (definizione struttura, elaborazione UDA e strumenti per la valutazione)

(1) L’attività dei gruppi sarà coordinata “a distanza” dai coordinatori esperti che invieranno osservazioni e feedback ai coordinatori della scuola per la condivisione e l’ulteriore riflessione nei gruppi.

- Fase C Sperimentazione in classe (UDA e strumenti per la valutazione)

- Mesi di Aprile e Maggio sperimentazione in classe dell’ UDA per competenze da parte dei gruppi di ricerca e sperimentazione organizzati per ordine di scuola (scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria) costituito dai docenti dei diversi ordini di scuola.

- Documentazione dei processi e degli strumenti

- Elaborazione di una presentazione multimediale da utilizzare come supporto per la restituzione dell’esperienza da parte di ciascun coordinatore dei gruppi di ricerca e sperimentazione

- 19 maggio 2017 incontro di monitoraggio con il formatore (A. Carlini) di n.3 ore per attività di orientamento e  feedback in presenza sulle pratiche didattiche in corso di sperimentazione.

- 20 maggio 2017 Incontro - incontro di monitoraggio con i coordinatori di n.3 ore per attività di orientamento e feedback in presenza sugli strumenti valutativi

(1) L’attività di sperimentazione sarà coordinata in presenza e “a distanza” dai coordinatori esperti che invieranno osservazioni e feedback ai coordinatori della scuola per la condivisione e l’ulteriore riflessione nei gruppi.

- Fase D Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati)

1 giugno 2017  incontro finale in plenaria di restituzione dell’esperienza di sperimentazione didattica.

ALLEGATI AL PIANO ORGANIZZATIVO

Tabella A - Gruppi fase A (progettazione curricolo verticale italiano e matematica)

Gruppo 1 – Italiano: Ascolto e parlato/Acquisizione ed espansione lessico ricettivo e produttivo/ Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 2 – Italiano: Lettura/Acquisizione ed espansione lessico ricettivo e produttivo/ Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 3 - Italiano: Scrittura/Acquisizione ed espansione lessico ricettivo e produttivo/ Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 4 – Matematica: Numeri

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 5 – Matematica: Spazio e figure

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 6 – Matematica: Relazioni, dati e previsioni (*)

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

(*) I docenti della secondaria di I e II grado distingueranno  Relazioni e funzioni da Dati e previsioni

Tabella B - Gruppi fase B, C, D  (progettazione UDA per competenze e strumenti valutativi, realizzazione in classe, documentazione di processi e risultati, disseminazione)

Gruppo 1 – scuola dell’infanzia

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 2 – Scuola primaria

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

Gruppo 3 – Scuola secondaria di I grado

Coordinatore (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 1 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

Docente 2 (nome e cognome): ... Contatto Gmail: …

…

NB I gruppi sono composti da max.5/6 docenti. E’ pertanto possibile prevedere anche più di un gruppo dello stesso ordine.